苏信院〔2019〕50号

关于印发《江苏信息职业技术学院经济活动内部控制建设（二期）实施方案》的通知

各部门：

现将《江苏信息职业技术学院经济活动内部控制建设（二期）实施方案》印发给你们，请认真组织学习，做好贯彻落实工作。

江苏信息职业技术学院

2019年7月15日

江苏信息职业技术学院

经济活动内部控制建设（二期）实施方案

为进一步推进学校内部控制体系的执行与实施，巩固前期内部控制建设阶段性成果，促进内部控制信息化建设，加强廉政风险和安全风险防控，提升学校内部管理水平，根据省教育厅关于印发《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》的文件精神，结合我校实际和前期内控建设成果，特制定学校经济活动内部控制建设（二期）实施方案(以下经济活动内部控制简称内部控制)。

一、总体工作思路

（一）指导思想

认真贯彻党的十九大精神，积极落实习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循依法治校，按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教财厅〔2016〕2号）、《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》（苏教财〔2017〕2号）等文件要求，深入推进学校内部控制建设，持续完善风险防控机制，促进管理效能和内部治理水平不断提高，构建内部控制常态化管控机制，为学校高质量发展提供有力保障。

（二）基本原则

1、坚持纵横推进，科学规划

在前期全面推进学校经济活动内部控制建设的基础上，进一步梳理学工、教务等条线业务流程，扩大学校内部控制建设横向覆盖面。同时，促进跨部门间经济活动业务流程不断整合优化，形成学校内控信息化建设方案，进一步推动业务流程固化，加强学校信息管理系统顶层设计和科学规划，不断推动学校内部控制建设向纵深发展。

2、坚持信息固化，常态管控

在业务流程整合优化的基础上，将内部控制业务流程嵌入信息系统，实现内部控制的程序化和常态化，减少人为因素对管理制度执行的影响。通过内部控制信息化综合管理平台的建立，推进学校信息交互与共享，强化责任网络体系建设，打破原有信息孤岛，提高信息沟通效率与效果，为做出科学合理的决策提供依据。

3、坚持共同治理，有效制衡

在进一步明晰部门职责、岗位分工的基础上，建立健全科学有效的制衡与监督机制。加强多部门共同治理、共同建设，完备组织协调机制，充分发挥院长办公室的统筹协调作用、财务处的整体推进作用、纪委办公室、监察处的监督检查作用、审计处的内控评价作用，重点发挥信息化建设与管理中心对内部控制信息化的主力推动作用。

（三）总体目标

围绕学校“十三五”发展规划和第二次党代会目标，结合内部诊改工作，不断整合优化经济活动业务流程，进一步畅通内部流程中的关键环节和堵塞点，明晰各部门相关权责，打通部门壁垒，提升工作效能和横向协同水平。结合智慧校园建设，以内部控制报告要求为指南，建立内部控制信息化综合管理平台以促进流程固化，强化责任网络体系建设，防范和化解学校风险。通过内部控制二期建设，持续完善风险防控机制，实现学校内部控制常态化管控，不断提升学校整体管理水平和效能，促进学校科学可持续发展，助力实现学校战略规划和高质量发展目标。

二、组织机构与工作职责

为全面有序推进我校内控二期建设各项工作，决定在原有内部控制建设组织机构的基础上进行调整，具体如下：

（一）内部控制建设领导小组

组长：席海涛   魏 萍

副组长：辛春晖  沈苏林  张 瑜  王友明  孙 萍

成员：各职能部门负责人，二级学院（部）负责人

主要职责：规划和制定学校内部控制二期建设的基本思路、工作重点、建设计划等；统筹内部控制体系的执行与实施；组织各部门深入开展内部控制建设；制定学校内部控制信息化建设整体规划，推动内部控制建设常态化。

下设内控办公室:

主任：张晨芳 陆正艳

成员：院长办公室、财务处人员

工作内容：

（1）编制内部控制二期建设实施方案；

（2）召集会议（包括发布会议通知、安排会议场所等）；

（3）跨部门沟通与协调工作；

（4）定期组织召开内部控制建设例会；

（5）总结前期工作遇到的问题，安排后期工作内容；

（6）汇总整理各项内部控制建设成果；

（7）及时向内部控制建设领导小组反映内控工作进展情况。

（二）内部控制建设监督检查小组

组长：王友明

副组长：宋丽娜、郑传东

成员：党委组织部、纪委办公室、监察处人员人员

主要职责：由内部控制建设监督检查小组负责对学校内部控制二期建设及实施情况开展内部监督检查，监督各部门完成业务流程整合优化、制度规章优化完善、信息化建设等工作，督促内部控制评价的实施，及时向内部控制建设领导小组反馈意见。

（三）内部控制建设专项工作组

1.制度建设与议事规则内部控制建设工作组

组长单位：党（院）办

分管领导：席海涛  魏 萍

主要工作：负责学校制度建设的总体设计、统筹协调、汇总汇编等工作，负责“三重一大”集体决策机制和议事规则等相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

2.职工薪酬与绩效管理内部控制建设工作组

组长单位：人事处

分管领导：魏 萍

主要工作：负责与定编定岗、职工薪酬分配、绩效激励与考核相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

3.预决算业务内部控制建设工作组

组长单位：财务处

分管领导：魏 萍

主要工作：负责学校预算项目库建设以及预算编制、审批、执行、调整及决算报告等相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

4.资金管理业务内部控制建设工作组

组长单位：财务处

分管领导：魏 萍

主要工作：负责学校收入、支出、货币资金、债务、项目资金以及与资金相关的票据业务、印鉴业务、电子支付业务和税收业务等相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

5.合同管理内部控制建设工作组

组长单位：审计处

分管领导：魏 萍

主要工作：负责合同起草、审核、审批、签订、执行、保管和归档等相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

6.学生事务管理工作组

组长单位：党委学生工作部

分管领导：辛春晖

主要工作：负责学生事务归口事项的内部控制相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

7.信息化管理内部控制建设工作组

组长单位：信息化建设与管理中心

分管领导：沈苏林

主要工作：在学校信息化建设总体规划的框架下，制定学校内部控制信息化建设具体实施方案；负责协同建设、对接和整合现有经济活动信息化系统，负责与经济活动相关的各类信息系统的新建、维护和安全保障；负责建立统一规范的数据共享平台；负责构建经济活动相关信息系统间的数据标准、推进各系统间数据共享。

8.安全防范与管理内部控制建设工作组

组长单位：党委保卫部（保卫处）

分管领导：张 瑜

主要工作：负责安全保卫、防范、宣传，校园维稳、治安管理，资产安全保护等相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

9.采购业务内部控制建设工作组

组长单位：国有资产管理处（招投标中心）

分管领导：张 瑜

主要工作：负责学校货物、服务及招投标等与采购业务相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

10.资产业务内部控制建设工作组

组长单位：国有资产管理处

分管领导：张 瑜

主要工作：负责与学校资产配置、使用、处置、保值增值、绩效考核等资产业务相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

11.工程项目管理内部控制建设工作组

组长单位：后勤处

分管领导：张 瑜

主要工作：负责学校建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮、安装等工程项目相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

12.教学事务管理工作组

组长单位：教务处

分管领导：孙 萍

主要工作：负责教学事务归口事项的内部控制相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

13.所属法人单位管理控制建设工作组

组长单位：教育发展基金会、学校工会、资产经营管理公司（模具研究院）、机电设备厂

分管领导：席海涛  辛春晖  张 瑜

主要工作：负责学校所属法人单位及对所属法人单位的经济事项进行监管的内部控制相关流程的整合优化、信息化建设等工作。

14.内部控制建设监督与评价工作组

组长单位：纪委办公室、监察处、审计处

分管领导：王友明

主要工作：由纪委办公室、监察处负责建立内部控制评价监督检查制度，对内部控制具体建设与实施情况进行监督检查。由审计处制定内部控制评价管理制度和内部控制评价具体工作方案，组织实施内部控制评价工作，分析、认定内部控制缺陷，编制、披露或报送内部控制评价报告，组织内部控制信息化综合管理平台的评价与验收。审计处在财务处的协助下根据上级要求对学校内部控制的完善性、有效性等做出客观评价、提出优化建议并形成报告，每年上报江苏省教育厅。（为保证工作独立性，审计处内部须将负责合同管理的人员与负责内部控制评价的人员进行岗位分离）。

三、阶段工作与时间安排

学校内部控制二期建设分为流程整合优化、内控信息化建设、内控系统运行反馈与更新三个阶段。

（一）流程整合优化阶段（2019年7月－2019年12月）

各部门根据学校内设机构、领导班子分工及干部调整，结合学校实际，重新梳理现有业务流程。结合内部诊改工作，党委学生工作部、教务处等部门负责梳理学工、教务等条线业务流程，横向延伸内部控制建设覆盖面。各部门在分类梳理业务流程的基础上，区分部门内部流程和跨部门流程、线下流程和线上流程。多部门沟通协商进行跨部门流程的整合优化，畅通内部流程中的关键环节和堵塞点，同时结合业务流程更新，优化完善相关制度，形成制度汇编。由院长办公室与财务处汇总整理业务流程整合优化成果，提交上会审定后，移交信息化建设与管理中心着手内控信息化建设。

（二）内控信息化建设阶段（2020年1月－2020年9月）

信息化建设与管理中心依据流程整合优化成果制定学校内部控制信息化建设实施方案。一方面梳理现有经济活动业务流程(信息系统)，围绕业务域基于“流程流水线”构建内控信息系统。另一方面统筹与经济活动相关的各类信息系统的新建、维护和安全保障。构建经济活动相关信息系统间的数据标准，推进各系统间的数据共享，搭建内部控制信息化综合服务平台。

（三）内控系统运行反馈与更新阶段（2020年10月－2021年5月）

学校组织对内部控制信息化综合管理平台进行评价。在内部控制信息化综合管理平台具体实施与运转的基础上，根据最新政策文件，结合学校实际，更新完善各信息系统，形成科学有效的信息综合管理平台，促进风险防控常态化。

具体工作与时间安排如下表：

| 工作阶段 | 具体工作 | 负责部门 | 协助部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程整合优化阶段（2019年7月－2019年12月） | 1.根据学校内设机构、领导班子分工及干部调整，结合学校实际，重新梳理现有业务流程，新增学工、教务等条线业务流程，经分管院领导签字确认后汇总至财务处 | 各部门 | 财务处 | 2019年7月 |
|  | 2.各部门分类梳理业务流程，区分部门内部流程和跨部门流程、线下流程和线上流程 | 各部门 |  | 2019年8月 |
|  | 3.跨部门流程整合优化，将流程连成业务线，畅通内部流程中的关键环节和堵塞点（通过内控工作小组专题会议） | 各部门 | 信息化建设与管理中心 | 2019年9月 |
|  | 4.结合业务流程更新，优化完善相关制度，形成制度汇编 | 各部门 | 院长办公室 | 2019年11月 |
|  | 5.汇总整理业务流程整合优化成果，提交上会审定后移交信息化建设与管理中心 | 院长办公室、财务处 | 信息化建设与管理中心 | 2019年12月 |
| 内控信息化建设阶段（2020年1月－2020年9月） | 1.制定学校内部控制信息化建设具体实施方案 | 信息化建设与管理中心 | 各部门 | 2020年2月 |
|  | 2.梳理现有经济活动业务流程(信息系统)，围绕业务域基于“流程流水线”构建内控信息系统，嵌入整合优化后的业务流程 | 信息化建设与管理中心 | 各部门 | 2020年3月 |
|  | 3.统筹与经济活动相关的各类信息系统的新建、维护和安全保障，嵌入整合优化后的业务流程 | 信息化建设与管理中心 | 各部门 | 2020年5月 |
|  | 4.构建经济活动相关信息系统间的数据标准，推进各系统间的数据共享，搭建内部控制信息化综合管理平台 | 信息化建设与管理中心 | 各部门 | 2020年9月 |
| 内控系统运行反馈与更新阶段（2020年10月－2021年5月） | 1.组织内部控制信息化综合管理平台的评价 | 审计处 | 各部门 | 2020年12月 |
|  | 2.在内部控制信息化综合管理平台具体实施与运转的基础上，根据最新政策文件，结合学校实际，更新完善各信息系统 | 信息化建设与管理中心 | 各部门 | 2021年5月 |

四、总体要求

深入推进内部控制建设工作是贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的具体举措，各部门要提高思想站位，高度重视内部控制二期建设工作，积极组织、认真学习领会内控二期建设的内容、任务，明确建设时间进度，促进经济活动业务流程整合优化，建立内部控制信息化综合管理平台，不断提高工作效率和管理效能，实现风险管控常态化，构建内部控制长效机制，助力实现学校高质量发展目标。

抄送：校领导

江苏信息职业技术学院办公室              2019年7月15日印发